## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
User Story ID | User Story | Estimate (size) | Priority | Sprint | Task owner | Estimated effort
US001 | Como moderador, necesito un panel donde pueda agregar las prendas con cada uno de sus atributos | Medio | 4 | 3 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 10
US002 | Como administrador, necesito poder modificar las prendas en caso que algo este incorrecto | Medio | 4 | 3 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 5
US003 | Como dueño del producto, necesito tener unos roles donde uno me deje agregar prendas(moderador) y otro con el que las pueda modificar(administrador) | Alto | 5 | 1 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 10
US004 | Como dueño del producto, quiero que se pueda iniciar sesion para que solo ingrese el personal autorizado | Alto | 5 | 1 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 10
US005 | Como usuario, quiero poder ver las prendas que se tienen en una tabla en el lado del panel administrador | Baja | 3 | 4 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 2
US006 | Como administrador, quiero que se pueda cambiar el estado de la prenda sin tener que entrar al apartado de modificar | Medio | 3 | 4 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 1
US007 | Como administrador, quiero poder crear cuentas para moderadores o administradores | Alto | 4 | 1 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 5
US008 | Como dueño del producto, quiero que se tenga un apartado para poder agregar categorias y poder realizarle modificaciones de ser necesario | Medio | 3 | 2 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 5
US009 | Como moderador, quiero que se puedan agregar las tallas de las prendas de manera que cuando se agregue una prenda solo se deba seleccionar la talla | Medio | 3 | 2 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 5
US010 | Como administrador, quiero poder ver las cuentras registradas en el sistema | Medio | 3 | 2 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 1
US011 | Como cliente, quiero consultar el catalogo de las prendas que ofrecen y sus precios | Alto | 5 | 5 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 10
US012 | Como cliente, quiero poder buscar prendas por nombre | Medio | 3 | 5 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 5
US013 | Como cliente, quiero poder ver los metodos de pago y envio que ofrece el sitio | Medio | 4 | 5 | Monica Lopez, Karla Montoya, Luis Caballero, Andres Sanchez, Camilo caicedo | 1
Note on D8: stakeholdermap.com: Whatever method you are using for estimation. It could be story points, Fibonacci scale or T-shirt sizes - small, medium, large.
Note on E8: stakeholdermap.com: To change the Priority menu click on the DROPDOWN MENUS worksheet.
Note on F8: stakeholdermap.com: To change the Priority menu click on the DROPDOWN MENUS worksheet.
Note on G8: stakeholdermap.com: An optional field for the person responsible for the completion of the User Story.
Note on H8: stakeholdermap.com: This is an optional field for estimated effort in hours or days.

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER | 1
PROJECT NAME | Desarrollo de un catalogo digital para ropa de niña URARA
PROJECT MANAGER | Andres Sanchez
DATE | 2023-06-05
VERSION | 1

## DROPDOWN MENUS
PRIORITY | SPRINT
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6
7
8
9
10
TO EDIT THE DROPDOWN MENUS
Click on the Data tab. Under Data Tools, select Data Validation. Under Settings change the Source to match the values you want to appear in the menu.
TO DELETE THE DROPDOWN MENUS
Click on the Data tab. Under Data Tools, select Data Validation. Under Settings change the Allow to Any value.

## RESOURCES
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Project Management Templates
The Top 50 Business Risks (and how to manage them)!
Issue Log Template [free download]
End Project Report Template
Risk Register Template
Stakeholder Management Templates
Work Breakdown Structure (WBS) template in Excel